## RAZEM
dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Stawki zł/m2 | Plan. środki do wykorzystania | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | 630000 | 1094614.21
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 3546031.128 | 3590424.31
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
VI. Zasilenie z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 4176031.128 | 4685038.52
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 | 4.45 | 1053684.88 | 100000 | 35105.7 | 35.11%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A | 2.5 | 703308.9 | 682000 | 771271.45 | 113.1%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 | 2.5 | 316430.9 | 291000 | 254835.6 | 87.57%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 | 2.6 | 287221.392 | 268000 | 269448.04 | 100.5%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 | 2.5 | 366862 | 964000 | 676976.33 | 70.23%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C | 2.6 | 509449.776 | 530000 | 377130.02 | 71.16%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 | 2.5 | 133610 | 148000 | 268525.39 | 181.4%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A | 2.5 | 308336 | 272000 | 302875.06 | 111.4%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 | 2.5 | 10214 | 55000 | 14259.88 | 25.93%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 | 2.5 | 268915 | 268000 | 246783.3 | 92.08%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 | 2.5 | 42563 | 5000 | 0 | 0%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 | 2.5 | 26753 | 5000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B | 2.5 | -4087 | 5000 | 0 | 0%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C | 2.6 | 152769.28 | 95000 | 34547.48 | 36.37%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 3688000 | 3251758.25 | 88.17%
| Ekipa |  |  |  | 485000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 3203000 | 3251758.25 | 101.5%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 488031.128 | 1433280.27 | 293.7%
strona 1 z 15

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali uzytkowych (bez WSS SPOŁEM) = | 3867.45 | m2 |  |  | stawka = | 4.3889 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 850000 | 894640.82
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 203684.88 | 247552.87
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1053684.88 | 1142193.69
1 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 100000 |  | 2024 |  | Ekipa
2 | W10C | Naprawa elewacji, uszczelnianie okien |  |  |  | 28905.64 |  | I kw 2024 | Obcy
3 | LU | Roboty drobne |  |  |  | 345.06 |  | 2024 | Obcy
4 | W10C | Montaż termostatu węzła cieplnego |  |  |  | 5855 |  | IV kw 2024 | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 35105.7
| Ekipa |  |  |  | 100000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 35105.7
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 953684.88 | 1107087.99
strona 2 z 15

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -150000 | -186526.04
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 853308.9 | 853833.96
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: | [5 empty] | 0
V. ZASILENIE z SFR: | [5 empty] | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 703308.9 | 667307.92
1 | Sz1 | Remont klatek | 5 kl |  | 460000 | 502377.66 |  | II kw 2024 | Obcy
2 | Sz5A | Montaż oświetlenia awaryjnego/oddymianie | 1 kl |  | 75000 | 0 |  |  | Obcy | rezygnacja RO
3 | N01 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 6 bud |  | 37000 | 10606.6 |  | Ikw 2024 | Obcy
4 | N01 | Audyt energetyczny | 6 bud |  | 60000 | 0 |  |  | Obcy | brak realizacji
5 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  | 2024 |  | Ekipa
6 | N01 | Wymiana wodomierzy |  |  |  | 3229.09 |  | 2024 | Obcy
7 | N01 | Instalacja elektryczna |  |  |  | 3318.37 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | N01 | Drobne |  |  |  | 5149.51 |  | 2024 | Obcy
9 | Sz5A | Wymiana poziomów | 1/2 budynku |  |  | 136492.23 |  | II kw 2024 | Obcy | awaryjnie RO
10 | W52,Sz5A,Sz5 | Remont inst. domofonowych, inst. TV |  |  |  | 32259.55 |  | 2024 | Obcy
11 | Sz1 | Naprawa balkonów, zapadnięta opaska |  |  |  | 13756.81 |  | III kw 2024 | Obcy
12 | Sz5 | Naprawa dźwigu, inst. TV |  |  |  | 7662.02 |  | III kw 2024 | Obcy
13 | Sz5A | Naprawa zapadliska |  |  |  | 25469.23 |  | III kw 2024 | Obcy
14 | W52 | Roboty drogowe |  |  |  | 12303.77 |  | IV kw 2024 | Obcy
15 | Szu6 | Naprawa dachu altany śmietnikowej |  |  |  | 18646.61 |  | III kw 2024 | Obcy
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 682000 | 771271.45
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 632000 | 771271.45
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 21308.9 | -103963.53
strona 3 z 15

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 50000 | 68400.52
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 266430.9 | 266430.96
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 316430.9 | 334831.48
1 | W50 | Remont klatek | 1 kl |  | 125000 | 148268.34 |  | II kw 2024 | Obcy
2 | Sz4 | Legalizacja wodomiarów | 80 |  | 16000 | 15309 |  | I kw 2024 | Obcy
3 | Sz8 | Legalizacja wodomiarów | 140 |  | 28000 | 25326 |  | I kw 2024 | Obcy
4 | W50 | Legalizacja wodomiarów | 210 |  | 42000 | 38493.28 |  | I kw 2024 | Obcy
5 | N02 | Audyt energetyczny | 3 bud |  | 30000 |  |  |  | Obcy | brak realizacji
6 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  | 2024 |  | Ekipa
7 | W50 | Olistwowanie inst. dzwonkowej na klatce schod. | 8 kl |  |  | 20966.47 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | N02 | Naprawy bieżące |  |  |  | 6472.51 |  | 2024 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 291000 | 254835.6
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 261000 | 254835.6
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 25430.9 | 79995.88
strona 4 z 15

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 120000 | 255085.56
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 167221.392 | 167221.44
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 287221.392 | 422307
1 | Sz10 | Kontynuacja remontu klatki |  |  | 200000 | 229377.02 | II kw 2024 | III kw 2024 | Obcy
2 | Sz10 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 1 bud |  | 8000 | 1409.06 | I kw 2024 | I kw 2024 | Obcy
3 | Sz10 | Audyt energetyczny | 1 bud |  | 10000 | 0 | 2024 |  | Obcy | brak realizacji
4 | Sz10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  | 2024 |  | Ekipa
5 | Sz10 | Prace drobne |  |  |  | 2270.59 |  | 2024 | Obcy
6 | Sz10 | Montaż drzwi w piwnicy do rowerowni |  |  |  | 20304 |  | II kw 2024 | Obcy
7 | Sz10 | Wykonanie szafy zasilająco-sterowniczej |  |  |  | 8856 |  | II kw 824 | Obcy
8 | Sz10 | Wymiana wodomierzy |  |  |  | 1851.55 |  | II kw 2024 | Obcy
9 | Sz10 | Naprawa inst. elektrycznej |  |  |  | 992.72 |  | III kw 2024 | Obcy
10 | Sz10 | Naprawa studzienki kanalizacyjnej |  |  |  | 4387.1 |  | III kw 2024 | Obcy
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 268000 | 269448.04
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 218000 | 269448.04
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 19221.392 | 152858.96
strona 5 z 15

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -200000 | -160709.91
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 566862 | 566862
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 366862 | 406152.09
1 | W10 | Remont balkonów | 1 bud |  | 850000 | 500438.32 | 2024 | III kw 2024 | Obcy
2 | N04 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 4 bud |  | 24000 | 3081.02 | 2024 | I kw 2024 | Obcy
3 | N04 | Audyt energetyczny | 4 bud |  | 40000 | 0 |  |  | Obcy | brak realizacji
4 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  | 2024 |  | Ekipa
5 | W8 | Wymiana przykanalika sanitarnego i poziomów |  |  |  | 69000 |  | IV kw 2024 | Obcy
6 | W6 | Naprawa inst. TV przemysłowej |  |  |  | 1657.52 |  | II kw 2024 | Obcy
7 | N04 | Naprawy instalacji elektrycznych |  |  |  | 3499.83 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | W8A | Wymiana stacji domofonowych | 8 kl |  |  | 9464.04 |  | II kw 2024 | Obcy
9 | W10 | Naprawa elewacji |  |  |  | 4241.5 |  | II kw 2024 | Obcy
10 | W10 | Podjazd dla wózków inwalidzkich |  |  |  | 52920 |  | II kw 2024 | Obcy
11 | W6,W8 | Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do altanki |  |  |  | 16891.04 |  | IV kw 2024 | Obcy
12 | W6 | Naprawa dźwigu |  |  |  | 2237.46 |  | III kw 2024 | Obcy
13 | N04 | Wymiana wodomierzy |  |  |  | 2984.44 |  | 2024 | Obcy
14 | W8 | Naprawa zapadliska w piwnicy |  |  |  | 10561.16 |  | IV kw 2024 | Obcy
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 964000 | 676976.33
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 914000 | 676976.33
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -597138 | -270824.24
strona 6 z 15

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 30000 | 124153.43
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 479449.776 | 479449.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 509449.776 | 603603.23
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa balkonów, loggii, tarasów |  |  | 250000 | 215420.55 | 2024 | II kw 2024 | Obcy
2 | N06 | Remont dżwigów po przeglądzie |  |  | 150000 | 0 | 2024 |  | Obcy | rezygnacja
3 | N06 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 5 bud |  | 30000 | 2577.66 | I kw 2024 | I kw 2024 | Obcy
4 | N06 | Audyt energetyczny | 5 bud |  | 50000 | 0 | 2024 |  | Obcy | brak realizacji
5 | N06 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  | 2024 |  | Ekipa
6 | N06 | Naprawa TV przemysłowej |  |  |  | 20929.55 |  | 2024 | Obcy
7 | W59A,59C,59B | Roboty dekarskie |  |  |  | 45743.09 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | W59C | Remont wejścia do klatki schodowej |  |  |  | 19980 |  | II kw 2024 | Obcy
9 | N06 | Roboty drobne |  |  |  | 2946.57 |  | 2024 | Obcy
10 | N06 | Naprawa bram wjazdowych |  |  |  | 37464.79 |  | III kw 2024
11 | W59B,59C | Naprawa schodów zewnętrznych na patio |  |  |  | 12627.81 |  | III kw 2024
12 | W59C | Naprawa elewacji |  |  |  | 19440 |  | III kw 2024
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 530000 | 377130.02
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 480000 | 377130.02
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -20550.224 | 226473.21
strona 7 z 15

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -40000 | -69361.64
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 173610 | 173610
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 133610 | 104248.36
1 | Przy Agorze 3 | Kontynuacja remontu klatki |  |  | 100000 | 253716.46 | IV kw 2024 | IV kw 2024 | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 1 bud |  | 8000 | 1002.74 | 2024 | I kw 2024 | Obcy
3 | Przy Agorze 3 | Audyt energetyczny | 1 bud |  | 10000 |  |  |  | Obcy
4 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  |  |  | Ekipa
5 | Przy Agorze 3 | Roboty drobne |  |  |  | 1582.03 |  | 2024 | Obcy
6 | Przy Agorze 3 | Naprawa inst. TV przemysłowej |  |  |  | 8137.52 |  | 2024 | Obcy
7 | Przy Agorze 3 | Naprawa inst. elektrycznej |  |  |  | 1071.87 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | Przy Agorze 3 | Naprawa dźwigu |  |  |  | 3014.77 |  | III kw 2024 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 148000 | 268525.39
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 118000 | 268525.39
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -14390 | -164277.03
strona 8 z 15

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -100000 | -115336.11
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 408336 | 408336
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 308336 | 292999.89
1 | W57 | Altanka śmietnikowa |  |  | 185000 | 259100.41 | II kw 2024 | II kw 2024 | Obcy
2 | N08 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 5 bud |  | 17000 | 2829.91 | I kw 2024 | I kw 2024 | Obcy
3 | N08 | Audyt energetyczny | 5 bud |  | 50000 | 0 | 2024 |  | Obcy | brak realizacji
4 | N08 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2024 |  | Ekipa
5 | N08 | Naprawy inst. elektrycznej i domofonowej |  |  |  | 3893.72 |  | II kw 2024 | Obcy
6 | N08 | Roboty drobne |  |  |  | 5996.88 |  | 2024 | Obcy
7 | W55A | Roboty hydrauliczne |  |  |  | 7684.14 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | W137/139 | Projekt balkonów |  |  |  | 23370 |  | III kw 2024 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 272000 | 302875.06
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 252000 | 302875.06
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 36336 | -9875.17
strona 9 z 15

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -100000 | -58892.37
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 110214 | 110214
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 10214 | 51321.63
1 | M129/131 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 2 bud |  | 5000 | 1325.37 | I kw 2024 | I kw 2024 | Obcy
2 | M129/131 | Audyt energetyczny | 2 bud |  | 20000 | 0 | 2024 |  | Obcy | brak realizacji
3 | M129/131 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2024 |  | Ekipa
4 | M131 | Naprawa elewacji |  |  |  | 6426 |  | II kw 2024 | Obcy
5 | M31 | Uszczelnianie rynien |  |  |  | 4860 |  | II kw 2024 | Obcy
6 | M129/131 | Naprawy drobne |  |  |  | 1648.51 |  | 2024 | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 55000 | 14259.88
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 14259.88
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -44786 | 37061.75
strona 10 z 15

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 100000 | 195105.7
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 168915 | 168915
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 268915 | 364020.7 |  |  |  | 115
1 | Wrzeciono 12 | Kontynuacja remontu klatki |  |  | 200000 | 233498.34 | II kw 2024 | III kw 2024 | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Digitalizacja dokumentacji budowlanej | 1 bud |  | 8000 | 975.63 | I kw 2024 | I kw 2024 | Obcy
3 | Wrzeciono 12 | Audyt energetyczny | 1 bud |  | 10000 | 0 | 2024 |  | Obcy | brak realizacji
4 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5 | Wrzeciono 12 | Roboty drobne |  |  |  | 932.58 |  | 2024 | Obcy
6 | Wrzeciono 12 | Roboty hydrauliczne |  |  |  | 1696.86 |  | II kw 2024 | Obcy
7 | Wrzeciono 12 | Naprawa ins. elektrycznej |  |  |  | 1042.89 |  | II kw 2024 | Obcy
8 | Wrzeciono 12 | Naprawa dźwigu |  |  |  | 1259.76 |  | II kw 2024 | Obcy
9 | Wrzeciono 12 | Naprawa TV przemysłowej |  |  |  | 7377.24 |  | IV kw 2024 | Obcy
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 268000 | 246783.3
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 218000 | 246783.3
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 915 | 117237.4
strona 11 z 15

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 752.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 27185.34
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 22563 | 22563
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 42563 | 49748.34
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 37563 | 49748.34
strona 12 z 15

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 25522.37
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6753 | 6753
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 26753 | 32275.37
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 21753 | 32275.37
strona 13 z 15

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.12.02.2025
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 197.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -10000 | -10778.33
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5913 | 5913
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -4087 | -4865.33
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -9087 | -4865.33
strona 14 z 15

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.18.07.2024
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2024
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 6-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże, hale garażowe
|  | pow. garaże + hale = | 3614.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 40000 | 106124.87
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 112769.28 | 112769.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 152769.28 | 218894.15
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Uszczelnianie stropów hal garażowych |  |  | 80000 | 11654.44 | 2024 | III kw 2024 | Obcy
2 | Wrzec. 57B/59-59C | Remont mechanizmów bram garażowych |  |  | 5000 | 0 | 2024 |  | Obcy
3 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2024 |  | Ekipa
4 | Wrzec. 57B/59-59C | Naprawa bram wjazdowych na nieruchomość |  |  |  | 9072.92 |  | 2024 | Obcy
5 | Wrzec. 57B/59-59C | Naprawa inst. TV przemysłowej |  |  |  | 13820.12 |  | III kw 2024 | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 95000 | 34547.48
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 85000 | 34547.48
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 57769.28 | 184346.67
strona 15 z 15