## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 1999000 | 2168663 | pozostała kwota 755.100,00 zł z uchwały nr 68/2013 RN
II. NALICZENIA funduszy remontowych nieruchomości dla lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2109417.312 | 2112703.29
III. ODPISY obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 139292 | 181685
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ na dn. 31.12.2015: |  |  |  |  | 43440 | 10901.08
VI. SUMA ZASILEŃ Z SFR na dn. 31.12.2015: |  |  |  |  | 0 | 1.2733e-11 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 4291149.312 | 4473952.37
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 20000 | 49306.19
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 460375 | 802685.4
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 20000 | 28553.62
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 60000 | 34037.21
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 440900 | 387966.08
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 320000 | 130815.6
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 72350 | 67742.98
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 341200 | 95894.39
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 105000 | 204573.37
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 20000 | 10572.92
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 30000 | 12800
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 5000 | 0
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 5000 | 0
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 27930
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 20000 | 3294.84
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 10000 | 189.42
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 10000 | 1053.42
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 16742.33
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 10000 | 189.42
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 10000 | 189.42
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 1979825 | 1874536.61
| Ekipa |  |  |  | 245000 | 11358.82
| Obcy |  |  |  | 1734825 | 1863177.79
IX. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VII-VIII): |  |  |  |  | 2311324.312 | 2599415.76
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI USŁUGOWYCH
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 4,0 lub 1,70 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 1260000 | 1116631.83 | pozostała kwota 755.100,00 zł z uchwały nr 68/2013 RN
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 179406.8 | 180247.32
IV. DODATKOWE ZASILENIA:
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | -251700 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1439406.8 | 1045179.15
1 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2015 |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 10c | Wymiana drzwi wejściowych do Przychodni od strony Kościoła |  |  |  | 16286 |  |  | Obcy
3 | Szegedyńska 3 | Roboty drogowe od strony wsch. pawilonu sklepowego |  |  |  | 9810.45 |  |  | Obcy
4 | Wrzeciono 10c | Zadaszenie wejścia do klubu Seniora |  |  |  | 6480 |  |  | Obcy
5 | Wrzeciono 10c | Instrukcja ppoż dla Przychodni |  |  |  | 5000 |  |  | Obcy
6 | Całe Osiedle | Rozliczenie ekipy |  |  |  | -196.92 | 2015 |  | Ekipa | Niepodzielone
7 | Wrzeciono 14A | Naprawa dachu |  |  |  | 4200 |  |  | Obcy
8 | W10C | Projekt instalacji ppoż, hydranty |  |  |  | 6000 |  |  | Obcy
9 | Szegedyńska 3 | Roboty dekarskie |  |  |  | 1100 |  |  | Obcy
10 | Wrzeciono 14A | Wymiana kamery po dewastacji |  |  |  | 626.66 |  |  | Obcy
11
12
13
14
15
16
11
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 49306.19
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 49306.19
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 1419406.8 | 995872.96
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | -80000 | 31737.42
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 511985.34 | 512397.54
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 79341.91 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 431985.34 | 623476.87
1 | Sz1,5A,Szu6,W54A | Docieplenie stropodachu | 4.500 m2 |  | 70000 | 56999.85 | II kw 2015 |  | Obcy
2 | Sz 5, 5A, Szub 6 | Wymiana pasów podrynnowych | 3 bud |  | 120000 | 127979.63 | IV kw 2015 |  | Obcy | dodatk. W54A
3 | Sz1, Sz3 | Altanki śmietnikowe | 2 szt |  | 100000 | 20460.62 | 2015 |  | Obcy
4 | Sz5, 5A | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 1005 szt |  | 75375 | 65836.8 | II kw 2015 |  | Obcy
5 | Sz5A | Remont klatek schodowych | 12 szt |  | 80000 | 110037.77 | III kw 2015 |  | Obcy
6 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 15000 |  | 2015 |  | Ekipa
7 | Sz5,W52 | Wymiana drzwi awaryjnych zewnętrznych | 2 szt |  |  | 10708.2 | II kw 2015 |  | Obcy
8 | N01 | Drobne naprawy elewacji, kratki wentylacyjne |  |  |  | 3974 | 2015 |  | Obcy
9 | Sz5 | Zadaszenie przed bud., rowerownia, drzwi hydrof. |  |  |  | 17793.14 | III kw 2015 |  | Obcy
10 | W52 | Drzwi hydr,kraty maszynownia,izolacja w piwnicy |  |  |  | 23603.3 | III kw 2015 |  | Obcy
11 | N01 | Rozliczenie kosztów materiałowych Ekipy |  |  |  | 10913.74 | 2015 |  | Ekipa
12 | W54A | Modernizacja domofonów | 7klatek |  |  | 16698.96 | IVkw 2015 |  | Obcy
13 | W52 | Wymiana inst. elektrycznej | 1 bud |  |  | 280678.88 | 2014 |  | Obcy | dokończ. z 2014
14 | SZ5A | Projekt ppoż po decyzji KomendantaStrażyPoż. |  |  |  | 38130 | III kw 2015 |  | Obcy
15 | N01 | Roboty różne |  |  |  | 3358 | 2015 |  | Obcy
16 | Sz5 | Instalacja elektryczna i dzwonkowa, czujki ruchu |  |  |  | 5549.99 | III kw 2015 |  | Obcy
17 | N01 | Drobne roboty dekarskie |  |  |  | 9962.52 | 2015 |  | Obcy
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 460375 | 802685.4
| Ekipa |  |  |  | 95000 | 10913.74
| Obcy |  |  |  | 365375 | 791771.66
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | -28389.66 | -179208.53
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.3 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 50000 | 63656.31
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 138544.068 | 138544.07
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 24753.15 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 188544.068 | 226953.53
1 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2015 |  | Ekipa
2 | Sz4 | Ułożenie chodnika przy 1 kl z kostki |  |  |  | 9774.35 | III kw 2015 |  | Obcy
3 | Sz8,W50 | Roboty dekarskie |  |  |  | 4882.8 | 2015 |  | Obcy
4 | W50 | Modern. placu zabaw |  |  |  | 8253.07 | III kw 2015 |  | Obcy
5 | W50 | Drobne naprawy elewacji |  |  |  | 1863.4 | 2015 |  | Obcy
6 | W50 | Wymiana naczynia wzbiorczego |  |  |  | 3780 | 2015 |  | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 28553.62
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 28553.62
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 168544.068 | 198399.91
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 90000 | 139845.83
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 102905.472 | 102905.47
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 14938.44 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 192905.472 | 257689.74
1 | Szegedyńska 10 | Remont balkonów |  |  | 50000 | 0 | 2015 |  | Obcy | rezygnacja
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Ekipa
3 | Sz10 | Wymiana zewnętrznych drzwi awaryjnych |  |  |  | 4813.56 | II kw 2015 |  | Obcy
4 | Sz10 | Drzwi hydroforni i rowerowni, krata maszynowni |  |  |  | 6674.4 | III kw 2015 |  | Obcy
5 | Sz10 | Zadaszenie wejścia przed budynkiem |  |  |  | 8974.8 | III kw 2015 |  | Obcy
6 | Sz10 | Naprawa TV przemysłowej |  |  |  | 1549.05 | IV kw 2015 |  | Obcy
7 | Sz10 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej od str. płn. |  |  |  | 12025.4 | III kw 2015 |  | Obcy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 60000 | 34037.21
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 34037.21
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 132905.472 | 223652.53
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 0 | -37718.15
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 362791.68 | 362791.68
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 52665.26 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 362791.68 | 377738.79
1 | W6, 8, 8A, 10 | Docieplenie stropodachu | 4280 m2 |  | 70000 | 52974.8 | II kw 2015 |  | Obcy
2 | W10 | Remont dachu (wymiana świetlików) | 1160 m2 |  | 160000 | 145036.8 | III kw 2015 |  | Obcy
3 | W8A, W10 | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 412 szt |  | 30900 | 28186.38 | II kw 2015 |  | Obcy
4 | Wrz 6,8,8A | Naprawa balkonów | 3 bud |  | 90000 |  | 2015 |  | Obcy | przenies. na 2016
5 | Wrz 8,8A | Wymiana pasów podrynnowych |  |  | 80000 | 56567.83 | IV kw 2015 |  | Obcy
6 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Ekipa
7 | W10,W6 | Doposażenie placów zabaw |  |  |  | 34256.73 | II kw 2015 |  | Obcy
8 | W8,W10 | Chodnik z kostki, donice |  |  |  | 19680 | II kw 2015 |  | Obcy
9 | N04 | Rozliczenie kosztów materiałowych Ekipy |  |  |  | 434.88 | 2015 |  | Ekipa
10 | W6 | Wymiana drzwi awaryjnych zewnętrznych |  |  |  | 4849.2 | II kw 2015 |  | Obcy
11 | N04 | Drobne roboty dekarskie |  |  |  | 2676.47 | 2015 |  | Obcy
12 | W10 | Projekt remontu dachu |  |  |  | 30266.61 | II kw 2015 |  | Obcy
13 | W6 | Drzwi do zsypu, hydroforni, zabezp. grafitti |  |  |  | 7761.24 | IIIkw 2015 |  | Obcy
14 | N04 | Inne drobne |  |  |  | 5275.14 | 2015 |  | Obcy
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 440900 | 387966.08
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 434.88
| Obcy |  |  |  | 430900 | 387531.2
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | -78108.32 | -10227.29
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 200000 | 210892.06
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 313486.392 | 313486.39
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 513486.392 | 524378.45
1 | Wrzec. 59C | Remont dachu |  |  | 200000 |  | 2015 |  | Obcy | przen. na 2016
2 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa tarasów, logii, balkonów |  |  | 100000 | 80610.3 | 2015 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2015 |  | Ekipa
4 | Wrzec. 57B, 59-59C | Place zabaw |  |  |  | 2755.2 | 2015 |  | Obcy
5 | Wrzec. 57B, 59-59C | Rozbudowa systemu TV przemysłowej |  |  |  | 22409.29 | III kw 2015 |  | Obcy
6 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawy elewacji |  |  |  | 3777.48 | 2015 |  | Obcy
7 | W59B,C | Drobne roboty dekarskie |  |  |  | 1555.1 | 2015 |  | Obcy
8 | W59A | Remont pompy hydroforni |  |  |  | 2203.2 | III kw 2015 |  | Obcy
9 | W59B | Remont klatki schodowej |  |  |  | 7358.12 | III kw 2015 |  | Obcy
10 | W59B | Usunięcie przyczyn zalewania lok 48 |  |  |  | 8933.5 | IV kw 2015 |  | Obcy
11 | W57B | Naprawa bramy |  |  |  | 1213.41 | IV kw 2015 |  | Obcy
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 320000 | 130815.6
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 300000 | 130815.6
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 193486.392 | 393562.85
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 30000 | 11064.85
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 97221.6 | 97221.5
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 16129.53 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 127221.6 | 124415.88
1 | Przy Agorze 3 | Projekt i uzgodnienia do ogrodzenia posesji |  |  | 10000 | 8610 | II kw 2015 |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 698 szt |  | 52350 | 40667.94 | II kw 2015 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Ekipa
4 | Przy Agorze 3 | Roboty drogowe |  |  |  | 3886.76 | III kw 2015 |  | Obcy
5 | Przy Agorze 3 | Montaz drzwi awaryjnych |  |  |  | 4784.4 | II kw 2015 |  | Obcy
6 | Przy Agorze 3 | Inne drobne |  |  |  | 8260.28 | 2015 |  | Obcy
7 | Przy Agorze 3 | Remont pompy c.w. |  |  |  | 1533.6 | IV kw 2015 |  | Obcy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 72350 | 67742.98
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 62350 | 67742.98
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 54871.6 | 56672.9
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 100000 | 163763.34
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 228668.16 | 228668.16
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 10901.08 | zwrot z ubezp. UNIQA altanka
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 37937.13 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 328668.16 | 441269.71
1 | Marymoncka 137/139 | Wymiana instalacji elektrycznej |  |  | 300000 | 22934.58 | 2015 |  | Obcy | wyk. projektu
2 | Wrzeciono 55-57A | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 416 szt |  | 31200 | 29420.82 | 2015 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Ekipa
4 | M137/139 | Ułożenie chodnika z kostki |  |  |  | 12232.62 | II kw 2015 |  | Obcy
5 | W57,M137/139 | Roboty dekarskie |  |  |  | 2410.41 | 2015 |  | Obcy
6 | W57 | Krata do altanki śmietnikowej, drzwi rowerownia |  |  |  | 7473.75 | III kw 2015 |  | Obcy
7 | W55A,M137/139 | Naprawa spalonej altanki i zabezp. antygraffiti |  |  |  | 15820.71 | 2015 |  | Obcy | zwrot 10.901,08 zł
8 | M137/139 | Wykonanie projektu wymiany inst. poziomej wody |  |  |  | 3690 | IV kw 2015 |  | Obcy
9 | W57A | Drzwi do rowerowni |  |  |  | 1911.5 | IV kw 2015 |  | Obcy
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 341200 | 95894.39
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 331200 | 95894.39
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | -12531.84 | 345375.32
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 20000 | 28008.71
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 66128.4 | 66128.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 10241.25 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 86128.4 | 104378.36
1 | Marymoncka 129/131 | Wymiana płyt chodnikowych na kostkę | 680 m2 |  | 100000 | 139496.6 | II kw 2015 |  | Obcy
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2015 |  | Ekipa
3 | M129/131 | Docieplenie stropodachu |  |  |  | 16359 | II kw 2015 |  | Obcy
4 | M129/131 | Modernizacja placu zabaw |  |  |  | 13814.44 | II kw 2015 |  | Obcy | korekta -3.159,87
5 | M129/131 | Wymiana naczynia przeponowego |  |  |  | 2538 | 2015 |  | Obcy
6 | N09 | Rozliczenie kosztów materiałowych Ekipy |  |  |  | 10.2 | 2015 |  | Ekipa
7 | M129/131 | System monitoringu |  |  |  | 20498.18 | IV kw 2015 |  | Obcy
8 | M131 | Roboty dekarskie |  |  |  | 6438.96 | 2015 |  | Obcy
9 | M131 | Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy 4kl |  |  |  | 5417.99 | IV kw 2015 |  | Obcy
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 105000 | 204573.37
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 10.2
| Obcy |  |  |  | 100000 | 204563.17
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | -18871.6 | -100195.01
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 0 | 37867.02
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 94592.4 | 94592.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 15693.33 | II rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 94592.4 | 148152.75
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2015 |  | Ekipa
2 | W12 | Wymiana drzwi awaryjnych |  |  |  | 4825.44 | II kw 2015 |  | Obcy
3 | W12 | Inne drobne |  |  |  | 5747.48 | 2015 |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 10572.92
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 10572.92
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 74592.4 | 137579.83
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 26000 | 28448.06
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4511.4 | 4512.6
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 30511.4 | 32960.66
1 | Sz3A,3B | Podliczniki energii elektrycznej |  |  | 25000 | 12800 | II kw 2015 |  | Obcy
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2015 |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 30000 | 12800
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 12800
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 511.4 | 20160.66
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 8000 | 9589.5
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1350 | 1350.6
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 9350 | 10940.1
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2015 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 4350 | 10940.1
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 10000 | 8559.14
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1176.6 | 1182.6
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 11176.6 | 9741.74
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2015 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 6176.6 | 9741.74
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 20000 | 17640.51
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6649 | 8674.56
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 26649 | 26315.07
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Ekipa
2 | N06 | Uszczelnienia przecieków |  |  |  | 19000 | III kw 2015
3 | N06 | Wymiana detektorów tlenku węgla |  |  |  | 3430 | II kw 2015
4 | N06 | Tymczasowe zabezpieczenie stropu |  |  |  | 5500 | 2015
5
6
7
8
9
10
11
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 27930
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 27930
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 16649 | -1614.93
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 7.7757 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 90000 | 122285.64
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 30232 | 43113
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 12816
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 133048 | 165398.64
1 | Szegedyńska 5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 52 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
3 | Sz5 | Wymiana drzwi kabiny |  |  |  | 2916 | III kw 2015 |  | Obcy
4 | SZ5,W52 | Ogłoszenie o przetargu do gazety |  |  |  | 378.84 | 2015 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 3294.84
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 3294.84
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 113048 | 162103.8
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 6.8609 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 40000 | 57273.38
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13420 | 19898
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 61076 | 77171.38
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | Sz10 | Ogłoszenie o przetargu do gazety |  |  |  | 189.42 | 2015 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 189.42
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 189.42
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 51076 | 76981.96
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 6.5905 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 45000 | 63061.81
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13840 | 21519
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 66496 | 84580.81
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | W6 | Ogłoszenie o przetargu do gazety |  |  |  | 189.42 | 2015 |  | Obcy
3 | W6 | Remont podłogi w kabinie |  |  |  | 864 | 2015 |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 1053.42
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 1053.42
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 56496 | 83527.39
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 16.9281 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 0 | -20237.02
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 51800 | 51806
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 51800 | 31568.98
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | W59 | Wymiana kasety wezwań |  |  |  | 6129.65 | III kw 2015 |  | Obcy
3 | W59 | Wymiana styczników |  |  |  | 3533.93 | III kw 2015 |  | Obcy
4 | W59 | Naprawa łączności ze służb. ratowniczymi |  |  |  | 7078.75 | III kw 2015 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 16742.33
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 16742.33
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 41800 | 14826.65
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 7.1429 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 40000 | 50870.98
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 15000 | 22674
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7632
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 62632 | 73544.98
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | PA3 | Ogłoszenie o przetargu na dźwigi |  |  |  | 189.42 | 2015 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 189.42
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 189.42
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 52632 | 73355.56
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 07.03.2016
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2015
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 7.8125 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2015: |  |  |  |  | 50000 | 65421.78
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 15000 | 22675
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7680
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 72680 | 88096.78
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2015 |  | Obcy
2 | W12 | Ogłoszenie o wymianie dźwigów |  |  |  | 189.42 | 2015 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 189.42
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 189.42
VIII. SALDO NA DN. 31.12.2015 (VI-VII): |  |  |  |  | 62680 | 87907.36
strona 21 z 21