## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [7 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
Załącznik do Uchwały RN nr 18/2021 z dn. 22.03.2021r.
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | -390000 | 0
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2668456.9 | 0
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 274125 | 0
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
VI. Pożyczka wewnętrzna z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2552581.9 | 0
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 200000 | 0 | 0%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 130000 | 0 | 0%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 81940 | 0 | 0%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 166185 | 0 | 0%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 230940 | 0 | 0%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 75000 | 0 | 0%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 40000 | 0 | 0%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 5000 | 0 | 0%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 5000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 5000 | 0 | 0%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 0 | 0%
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 100000 | 0 | 0%
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 25000 | 0 | 0%
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 0 | 0%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 1424065 | 0 | 0%
| Ekipa |  |  |  | 475000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 949065 | 0 | 0%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 1128516.9 | 0 | 0%
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 4,0 lub 1,70 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 1200000 | 0
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 180000 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1380000 | 0
1 | PA1A,SZ3 | wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2 paw. |  | 100000 |  |  |  | Obcy
2 | W10C | wymiana okien w przyziemiu od strony patio |  |  | 50000 |  |  |  | Obcy
3 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 150000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 1180000 | 0
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -450000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 580250.052 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): | [5 empty] | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 130250.052 | 0
1 | W52 | remont parteru klatki schodowej |  |  | 80000
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 130000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 80000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 250.052 | 0
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -150000
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170515.776
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 20515.776
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -29484.224 | 0
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -50000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 160789.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 110789.8 | 0
1 | Szegedyńska 10 | Legalizacja wodomiarów Z.W. i C.W. | 652 szt |  | 61940 |  |  |  | Obcy
2 | N03 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 81940 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 61940 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 28849.8 | 0
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -270000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 498838.56 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 228838.56 | 0
1 | W8A | Legalizacja wodomiarów Z.W. i C.W. | 223 szt. |  | 21185 |  |  |  | Obcy
2 | W8A | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. |  |  | 80000 |  |  |  | Obcy
3 | W8,W8A,W10 | Projekty i uzgodnienia dot. balkonów |  |  | 15000 |  |  |  | Obcy
4 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 166185 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 116185 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 62653.56 | 0
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -300000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 405688.272 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 105688.272 | 0
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa balkonów, loggii, tarasów |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy
2 | Wrzec. 57B, 59-59C | Legalizacja wodomierzy Z.W. i C.W. | 852 szt. |  | 80940 |  |  |  | Obcy
3 | N06 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 230940 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 180940 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -125251.728 | 0
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -170000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 159721.2 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -10278.8 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -60278.8 | 0
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -220000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 261335.04 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 41335.04 | 0
1 | M 137/139 | Montaż zaworów cyrkulacyjnych C.W. |  |  | 25000
2 | N08 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 75000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -33664.96 | 0
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 60000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 66128.4 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 126128.4 | 0
1 | N09 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 40000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 40000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 40000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 86128.4 | 0
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -90000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 155401.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 65401.8 | 0
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 15401.8 | 0
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 16000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13534.2 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 29534.2 | 0
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 5000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 24534.2 | 0
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 22000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4050 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 26050 | 0
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 5000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 21050 | 0
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3529.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 3529.8 | 0
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -1470.2 | 0
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -150000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 8674 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -141326 | 0
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -151326 | 0
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 15.31 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 62000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 69473.88 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 131473.88 | 0
1 | W52, Sz5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 80000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 100000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 31473.88 | 0
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 14.17 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 15000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 33000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 48000 | 0
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -2000 | 0
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 17.08 | zł/los
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 33000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 42000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 75000 | 0
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 25000 | 0
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 10.92 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 53000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 73000 | 0
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 48000 | 0
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 14.91 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 15000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 40000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 55000 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 5000 | 0
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.30.11.2020
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 14.85 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 17000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 36651.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 53651.12 | 0
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 3651.12 | 0
strona 21 z 21