## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [7 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | 1223000 | 0 | przeksiegowano salda i naliczenia z dźwigów na lokale mieszkalne od 01.07.2021 r.
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 3221632.928 | 0
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
VI. Zasilenie z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 4444632.928 | 0
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 100000 | 0 | 0%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 887780 | 0 | 0%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 200000 | 0 | 0%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 832680 | 0 | 0%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 300000 | 0 | 0%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 250000 | 0 | 0%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 76200 | 0 | 0%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 60000 | 0 | 0%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 119200 | 0 | 0%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 25000 | 0 | 0%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 25000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 5000 | 0 | 0%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 150000 | 0 | 0%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 3080860 | 0 | 0%
| Ekipa |  |  |  | 515000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 2565860 | 0 | 0%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 1363772.928 | 0 | 0%
strona 1 z 15

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali uzytkowych (bez WSS SPOŁEM) = | 4081.55 | m2 |  |  | stawka = | 4.4509 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 750000 | 0
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 218000 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 968000 | 0
1
2 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 100000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 100000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 868000 | 0
strona 2 z 15

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 390000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 682647.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: | [5 empty] | 0
V. ZASILENIE z SFR: | [5 empty] | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1072647.12 | 0
1 | Sz5A | Montaż oświetlenia awaryjnego/oddymianie | 1 kl |  | 50000 |  |  |  | Obcy
2 | Sz1 | Wymiana poziomów c.w. i z.w. | 1 bud |  | 100000 |  |  |  | Obcy
3 | W52 | Legalizacja wodomierzy za 2023 | 689 |  | 82680 |  |  |  | Obcy
4 | Sz1 | Legalizacja wodomierzy | 146 |  | 14600 |  |  |  | Obcy | dokończ. z 2022
5 | W54A | Legalizacja wodomierzy | 204 |  | 20400 |  |  |  | Obcy | dokończ. z 2022
6 | Szu6 | Legalizacja wodomierzy | 201 |  | 20100 |  |  |  | Obcy | dokończ. z 2022
7 | W54A | Remont świetlików | 7 kl |  | 150000 |  |  |  | Obcy
8 | Sz1 | Remont świetlików | 5 kl |  | 100000 |  |  |  | Obcy
9 | Szu6 | Remont klatek | 7 kl. |  | 300000 |  |  |  | Obcy
10 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 887780 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 837780 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 184867.12 | 0
strona 3 z 15

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 57000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 213144.72 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 270144.72 | 0
1 | Sz4 | Remont klatek | 1 kl |  | 100000 |  |  |  | Obcy
2 | W50,Sz8,Sz4 | Remont wiatrołapów |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 150000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 70144.72 | 0
strona 4 z 15

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 40000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 167221.392 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 207221.392 | 0
1 | Sz10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 157221.392 | 0
strona 5 z 15

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 130000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 566862 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 696862 | 0
1 | W6 | Legalizacja wodomierzy za 2023 | 689 |  | 82680 |  |  |  | Obcy
2 | W8 | Remont balkonów |  |  | 700000 |  |  |  | Obcy
3 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 832680 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 782680 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -135818 | 0
strona 6 z 15

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 80000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 479449.776 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 559449.776 | 0
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa balkonów, loggii, tarasów |  |  | 250000 |  |  |  | Obcy
2 | N06 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 300000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 250000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 259449.776 | 0
strona 7 z 15

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -10000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 173610 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 163610 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Remont parteru klatki schodowej |  |  | 200000 |  |  |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 200000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -86390 | 0
strona 8 z 15

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -310000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 326668.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 16668.8 | 0
1 | M137/139 | Legalizacja wodomierzy | 562 |  | 56200 |  |  |  | Obcy | dokończ. z 2022
2 | N08 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 76200 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 56200 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -59531.2 | 0
strona 9 z 15

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -86000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 88171.2 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 2171.2 | 0
1 | M129/131 | Remont rynien i rur spustowych | 2 bud |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 | M129/131 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3 | M129/131 | Remont schodów do wartowni |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 60000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 40000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -57828.8 | 0
strona 10 z 15

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 115000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 168915 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 283915 | 0 |  |  |  | 115
1 | Wrzeciono 12 | Legalizacja wodomierzy | 692 |  | 69200 |  |  |  | Obcy | dokończ. z 2022
2 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 119200 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 69200 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 164715 | 0
strona 11 z 15

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 733.1 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 13000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 17594.4 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 30594.4 | 0
1 | W54 | Instalacja podliczników energii elektrycznej |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 5594.4 | 0
strona 12 z 15

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225.1 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5402.4 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 25402.4 | 0
1 | Sz2,Sz6 | Instalacja podliczników energii elektrycznej |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 402.4 | 0
strona 13 z 15

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 197.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -16000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5913 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -10087 | 0
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -15087 | 0
strona 14 z 15

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.28.11.2022
PROJEKT 3
PLAN RZECZOWY NA ROK 2023
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże, hale garażowe
|  | pow. garaże + hale = | 3462.6 | m2 |  |  | stawka = | 2.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 50000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 108033.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 158033.12 | 0
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Uszczelnianie stropów hal garażowych |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy
2 | Wrzec. 57B/59-59C | Remont mechanizmów bram garażowych |  |  | 40000 |  |  |  | Obcy
3 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 150000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 140000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 8033.12 | 0
strona 15 z 15