## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [7 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | 901000 | 378174.07
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2668456.9 | 2728881.79
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 274125 | 257306.89
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 36578.46
VI. Pożyczka wewnętrzna z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 3843581.9 | 3400941.21
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 270000 | 117436.97 | 43.5%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 698230 | 786879.76 | 112.7%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 250000 | 360102.13 | 144%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 80000 | 92261.2 | 115.3%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 606555 | 625667.87 | 103.2%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 240000 | 544087.33 | 226.7%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 335645 | 263936.62 | 78.64%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 267805 | 313757.33 | 117.2%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 144130 | 48201.54 | 33.44%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 130000 | 103382.07 | 79.52%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 9000 | 820 | 9.111%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 6000 | 260 | 4.333%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 12000 | 4180 | 34.83%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 68100 | 681%
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 100000 | 82438.62 | 82.44%
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 50000 | 42272.58 | 84.55%
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 50000 | 42872.43 | 85.74%
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 25000 | 77565.03 | 310.3%
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 41358.62 | 82.72%
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 41358.62 | 82.72%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 3384365 | 3656938.72 | 108.1%
| Ekipa |  |  |  | 375000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 3009365 | 3656938.72 | 121.5%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 459216.9 | -255997.51 | -55.75%
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 4,0 lub 1,70 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 1250000 | 1238827.54
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 180000 | 181701.24
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1430000 | 1420528.78
1 | Wrzeciono 10C | opaska, okna w suterenach | pawilon |  | 100000 | 0 |  |  | Obcy | przen. na 2021
2 | Szegedyńska 3 | Wymiana rynien, rur spustowych, pasa podrynnowego | pawilon |  | 50000 | 41300 |  | III kw | Obcy
3 | Wrzeciono 10C | Wymiana obróbek blacharskich, naprawa kominów | pawilon |  | 70000 | 49450.41 |  | IV kw | Obcy
4 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5 | Wrzeciono 10C | bieżące naprawy, remont chodnika, graffiti, podest do Luxmedu |  |  |  | 23851.8 |  | 2020 | Obcy
6 | W14A | naprawa inst. alarmowej |  |  |  | 952.72 |  | IV kw | Obcy
7 | Lokale użytkowe | koszty ekipy |  |  |  | 0 |  |  | Ekipa
8 | Sz 5A | wymiana okna | 1 szt |  |  | 1399 |  | III kw | Obcy
9 | Przy Agorze 3 | naprawa instalacji elektrycznej |  |  |  | 483.04 |  | III kw | Obcy
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 270000 | 117436.97
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 220000 | 117436.97
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 1160000 | 1303091.81
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -70000 | -336529.4
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 580250.052 | 606516.44
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): | [5 empty] | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 510250.052 | 269987.04
1 | Szegedyńska 5 | Legalizacja wodomierzy | 645 |  | 61275 | 52776.36 |  | IV kw | Obcy
2 | Szegedyńska 5A | Legalizacja wodomierzy | 389 |  | 36955 | 29680.56 |  | IV kw | Obcy
3 | Szegedyńska 5A | Instalacja oddymiająca w świetlikach | 7 klatek |  | 80000 | 63617.4 |  | II kw | Obcy | fundusz. ppoż
4 | Wrzeciono 52 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 | 192361.08 |  | II kw | Obcy
5 | Wrzeciono 52 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 | 63898.2 |  | II kw | Obcy
6 | Szegedyńska 5 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 | 81718.2 |  | II kw | Obcy
7 | Sz 5A | Nowa altanka śmietnikowa | 1 |  | 100000 | 91145.46 |  | III kw | Obcy
8 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
9 | Sz1,Szu6 | impregnacja lastryka na schodach |  |  |  | 32400 |  | III kw | Obcy
10 | Sz5 | remont parteru |  |  |  | 59484 |  | III kw | Obcy
11 | N01 | roboty dekarskie |  |  |  | 15690 |  | 2020 | Obcy
12 | Sz5A,W54A | impregnacja lastryka na schodach |  |  |  | 61207.56 |  | III kw | Obcy
13 | Sz5,W52 | naprawa instalacji elektrycznej, dzwonkowej,TV |  |  |  | 2384.57 |  | 2020 | Obcy
14 | N01 | bieżące naprawy |  |  |  | 9151.37 |  | 2020 | Obcy
15 | N01 | Koszty ekipy |  |  |  | 0 |  | 2020 | Ekipa
16 | N01 | Roboty drogowe, chodniki |  |  |  | 31365 |  | III kw | Obcy
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 698230 | 786879.76
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 648230 | 786879.76
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -187979.948 | -516892.72
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 0 | -14211.42
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170515.776 | 181173.03
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 170515.776 | 166961.61
1 | Sz8 | Remont klatek | 4 klatki |  | 200000 | 230631.39 |  | II kw | Obcy | kontynuacja
2 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | N02 | remont inst wodno-kanalizacyjnej |  |  |  | 18169.35 |  | III kw | Obcy
4 | N02 | instalacje elektryczne, domofonowe, TV |  |  |  | 8599.59 |  | 2020 | Obcy
5 | Sz8, Sz4 | drabiny na dach, wymiana włazów, dekarskie |  |  |  | 24105.6 |  | III kw | Obcy
6 | Sz4 | Remont klatek | 1 klatka |  |  | 51979 |  | III kw | Obcy
7 | N02 | roboty drogowe, chodniki |  |  |  | 17010 |  | III kw | Obcy
8 | N02 | plac zabaw |  |  |  | 3247 |  | III kw | Obcy
9 | W4 | naprawa elewacji |  |  |  | 6360.2 |  | 2020 | Obcy
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 360102.13
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 200000 | 360102.13
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -79484.224 | -193140.52
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -60000 | -100231.88
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 160789.8 | 160790.04
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 100789.8 | 60558.16
1 | Szegedyńska 10 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 | 82744.2 |  | III kw | Obcy
2 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3 | Szegedyńska 10 | inst. wodno-kanalizacyjna |  |  |  | 3790.37 |  | 2020 | Obcy
4 | Szegedyńska 10 | roboty dekarskie |  |  |  | 864 |  | 2020 | Obcy
5 | Szegedyńska 10 | naprawa inst. elektr., dzwonkowej, TV |  |  |  | 4862.63 |  | 2020 | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 80000 | 92261.2
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 60000 | 92261.2
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 20789.8 | -31703.04
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 40000 | -6343.41
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 498838.56 | 498771.96
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 835
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 538838.56 | 493263.55
1 | Wrzeciono 6 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 | 183995.4 |  | II kw | Obcy
2 | Wrzeciono 8 | Legalizacja wodomierzy | 226 |  | 21470 | 19066.32 |  | IV kw | Obcy
3 | Wrzeciono 10 | Legalizacja wodomierzy | 225 |  | 21375 | 18083.52 |  | IV kw | Obcy
4 | Wrzeciono 10 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 106 |  | 3710 | 3960.6 |  | IV kw | Obcy
5 | Wrzeciono 6 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 | 64353.3 |  | II kw | Obcy
6 | Wrzeciono 8A | Wymiana naświetli klatek schodowych | 8 klatek |  | 200000 | 187520.98 |  | III kw | Obcy
7 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
8 | N04 | Koszty ekipy |  |  |  | 0 |  | 2020 | Ekipa
9 | N04 | instalacje elektr,dzwonkowe,TV |  |  |  | 29923 |  | 2020 | Obcy
10 | W8,8A | impregnacja schodów z lastryka na klatkach |  |  |  | 43200 |  | III kw | Obcy
11 | N04 | roboty dekarskie |  |  |  | 6048 |  | 2020 | Obcy
12 | W8A,W10 | ogrodzenie ogródków, place zabaw |  |  |  | 20916.15 |  | III kw | Obcy
13 | W10 | impregnacja schodów z lastryka na klatkach |  |  |  | 21600 |  | III kw | Obcy
14 | N04 | roboty drogowe, asfaltowe, chodniki |  |  |  | 22632 |  | III kw | Obcy
15 | N04 | bieżące naprawy |  |  |  | 4368.6 |  | 2020 | Obcy
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 606555 | 625667.87
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 556555 | 625667.87
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -67716.44 | -132404.32
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -250000 | -310053.17
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 405688.272 | 405688.32
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 3500 | UNIQA z fund. prewencyjnego
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 155688.272 | 99135.15
1 | Wrzeciono 57B | Wymiana poziomów C.W. i Z.W. |  |  | 50000 | 69593.4 |  | II kw | Obcy
2 | N06 | Naprawa tarasów, loggii, balkonów |  |  | 100000 | 176920.5 |  | 2020 | Obcy
3 | N06 | Przełożenie fragmentów kostki brukowej |  |  | 40000 | 40390.5 |  | I kw | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5 | N06 | bieżące naprawy |  |  |  | 17505.78 |  | 2020 | Obcy
6 | N06 | inst. wodno-kanalizacyjna |  |  |  | 16218 |  | III kw | Obcy
7 | W59C,W59B | remonty klatek schodowych |  |  |  | 29160 |  | III kw | Obcy
8 | N06 | roboty dekarskie |  |  |  | 1930.53 |  | 2020 | Obcy
9 | N06 | inst. elektryczne,domofony,TV |  |  |  | 11809.57 |  | 2020 | Obcy
10 | N06 | modernizacja placów zabaw po ich zamknięciu | 3 place | 3 place |  | 162559.05 |  | III kw | Obcy | zbutwiałe drewno
11 | N06 | remont ogrodzenia |  |  |  | 18000 |  | III kw | Obcy
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 240000 | 544087.33
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 190000 | 544087.33
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -84311.728 | -444952.18
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -50000 | -48944.99
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 159721.2 | 163193.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 13532.4
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 109721.2 | 127780.81
1 | Przy Agorze 3 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 | 187152 |  | IV kw | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Legalizacja wodomierzy | 691 |  | 65645 | 56216.16 |  | IV kw | Obcy
3 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
4 | Przy Agorze 3 | roboty dekarskie |  |  |  | 864 |  | 2020 | Obcy
5 | Przy Agorze 3 | inst. elektr, domofony, TV |  |  |  | 14732.26 |  | 2020 | Obcy
6 | Przy Agorze 3 | bieżące naprawy |  |  |  | 4972.2 |  | 2020 | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 335645 | 263936.62
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 315645 | 263936.62
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -225923.8 | -136155.81
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -80000 | -147814.82
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 261335.04 | 277668.48
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 181335.04 | 129853.66
1 | Marymoncka 137/139 | Remont klatek schodowych | 4 |  | 200000 | 206245.36 |  | II kw | Obcy | dokończenie
2 | W55,55A,57,57A | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 120 |  | 4200 | 4864.65 |  | IV kw | Obcy
3 | Wrzeciono 55 | Legalizacja wodomierzy | 116 |  | 11020 | 10024.56 |  | IV kw | Obcy
4 | Wrzeciono 55A | Legalizacja wodomierzy | 114 |  | 10830 | 8648.64 |  | IV kw | Obcy
5 | Wrzeciono 57 | Legalizacja wodomierzy | 115 |  | 10925 | 11203.96 |  | IV kw | Obcy
6 | Wrzeciono 57A | Legalizacja wodomierzy | 114 |  | 10830 | 9041.76 |  | IV kw | Obcy
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
8 | N08 | koszty ekipy |  |  |  | 0 |  | 2020 | Ekipa
9 | N08 | roboty drogowe, chodniki, asfalt |  |  |  | 44772 |  | III kw | Obcy
10 | N08 | roboty dekarskie |  |  |  | 3196.8 |  | 2020 | Obcy
11 | M137/139 | inst. elektr, domofony |  |  |  | 15759.6 |  | III kw | Obcy
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 267805 | 313757.33
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 247805 | 313757.33
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -86469.96 | -183903.67
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 30000 | 37950.63
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 66128.4 | 66128.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 96128.4 | 104079.03
1 | Marymoncka 129 | Legalizacja wodomierzy | 116 |  | 11020 | 10221.12 |  | IV kw | Obcy
2 | Marymoncka 131 | Legalizacja wodomierzy | 138 |  | 13110 | 11597.04 |  | IV kw | Obcy
3 | M129,M131 | Remont balustrad balkonów |  |  | 100000 |  |  | 2020 | Obcy | przeniesione
4 | N09 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
5 | N09 | projekty, kosztorysy |  |  |  | 16605 |  | III kw | Obcy
6 | N09 | inst. elektr, domofony, TV |  |  |  | 6297.18 |  | 2020 | Obcy
7 | N09 | naprawy urządzeń na placu zabaw |  |  |  | 2509.2 |  | 2020 | Obcy
8 | N09 | roboty dekarskie |  |  |  | 972 |  | 2020 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 144130 | 48201.54
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 124130 | 48201.54
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -48001.6 | 55877.49
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -80000 | -75530.18
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 155401.8 | 158780.1
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 18711.06
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 75401.8 | 101960.98
1 | Wrzeciono 12 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 | 78043.2 |  | II kw | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Budowa nowego wiatrołapu przed wejściem | klatka wejść. |  | 50000 | 0 |  | 2020 | Obcy | przen. na 2021
3 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
4 | Wrzeciono 12 | projekty |  |  |  | 11070 |  | III kw | Obcy
5 | Wrzeciono 12 | instalacje elektr, domofonowe,TV |  |  |  | 9030.27 |  | 2020 | Obcy
6 | Wrzeciono 12 | roboty dekarskie |  |  |  | 2862 |  | 2020 | Obcy
7 | Wrzeciono 12 | bieżące naprawy |  |  |  | 1515.6 |  | 2020 | Obcy
8 | Wrzeciono 12 | roboty drogowe, chodniki |  |  |  | 861 |  | 2020 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 130000 | 103382.07
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 110000 | 103382.07
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -54598.2 | -1421.09
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 5000 | -28036.38
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13534.2 | 13537
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 18534.2 | -14499.38
1 | N01 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 47 |  | 4000 | 820 |  | IV kw | Obcy
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 9000 | 820
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 4000 | 820
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 9534.2 | -15319.38
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 7956.58
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4050 | 4051.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 24050 | 12008.38
1 | N02 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 14 |  | 1000 |  |  | IV kw | Obcy
2 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 | 260 |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 6000 | 260
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 1000 | 260
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 18050 | 11748.38
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 2000 | -7057.4
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3529.8 | 2953.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 5529.8 | -4103.6
1 | W10B | Wymiana drzwi garażowych | 3 | 2 | 6000 | 4000 |  | IV kw | Obcy
2 | W10B | Przeglądy 5-letnie elektryczne |  |  | 1000 | 180 |  | IV kw | Obcy
3 | W10B | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 12000 | 4180
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 7000 | 4180
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -6470.2 | -8283.6
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -70000 | -77496.04
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 8674 | 7927.78
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -61326 | -69568.26
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
2 | W59 | Naprawa tynków |  |  |  | 7800 |  | 2020 | Obcy
3 | W59B | Naprawa tynków |  |  |  | 36600 |  | 2020 | Obcy
4 | W59A | Naprawa tynków |  |  |  | 7200 |  | 2020 | Obcy
5 | W59A | naprawa wentylacji hali garazowej |  |  |  | 16500 |  | III kw | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 68100
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 68100
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -71326 | -137668.26
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 15.31 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 60000 | 75836.39
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 69473.88 | 65373.7
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 129473.88 | 141210.09
1 | W52, Sz5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 80000 | 80000 |  | 2020
3 | W52,Sz5 | resursy |  |  |  | 2438.62 |  | II kw | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 82438.62
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 100000 | 82438.62
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 29473.88 | 58771.47
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 14.17 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 17000 | 24362.44
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 33000 | 29459.43
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 50000 | 53821.87
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 40000 |  | 2020
3 | Szegedyńska 10 | resursy, naprawy |  |  |  | 2272.58 |  | II kw | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 42272.58
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 42272.58
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 0 | 11549.29
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 17.08 | zł/los
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 24000 | 34611.09
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 42000 | 40633.32
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 66000 | 75244.41
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 40000 |  | 2020
3 | Wrzeciono 6 | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 2872.43 |  | II kw | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 42872.43
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 42872.43
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 16000 | 32371.98
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 10.92 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 90000 | 72226.72
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 53000 | 51203.88
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 143000 | 123430.6
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Obcy
2 | W59 | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 56223.05 |  | 2020 | Obcy
3 | W59A | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 6768.63 |  | 2020 | Obcy
4 | W59C | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 3690 |  | 2020 | Obcy
5 | W57B | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 2543.88 |  | 2020 | Obcy
6 | W59B | resursy, naprawy dźwigów |  |  |  | 8339.47 |  | 2020 | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 77565.03
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 77565.03
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 118000 | 45865.57
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 14.91 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 9000 | 16171.87
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 40000 | 36992.85
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 49000 | 53164.72
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 40000 |  | 2020
3 | Przy Agorze 3 | resursy |  |  |  | 1080 |  | II kw | Obcy
4 | Przy Agorze 3 | naprawa dźwigów |  |  |  | 278.62 |  | 2020 | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 41358.62
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 41358.62
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -1000 | 11806.1
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.15.05.2020
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI -wykonanie po 12-ciu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 14.85 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 14000 | 22479.9
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 36651.12 | 33643.71
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 50651.12 | 56123.61
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 3 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 40000 |  | 2020
3 | Wrzeciono 12 | resursy |  |  |  | 1080 |  | 2020 | Obcy
4 | Wrzeciono 12 | naprawa dźwigu |  |  |  | 278.62 |  | 2020 | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 41358.62
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 41358.62
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 651.12 | 14764.99
strona 21 z 21