## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 554454.28
II. NALICZENIA funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 1678232.716
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 45046.51
IV. SALDO DODATKOWYCH ZASILEŃ na dn. 31.12.2012: |  |  |  |  | 269565
VI. SALDO ZASILEŃ Z SFR na dn. 31.12.2012: |  |  |  |  | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2547298.486
SFR | MIESZKANIA | lokale użytkowe |  |  | 30000
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 646125
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 55000
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 45000
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 545000
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 120000
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 70000
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 241250
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 40000
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 165750
N01 | GARAŻE | Wrzeciono 3A,7,9 |  |  | 10000
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 10000
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10A |  |  | 10000
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 20000
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 20000
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 10000
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 10000
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 10000
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 10000
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 2078125
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 440500
| Ekipa |  |  |  | 297000
| Obcy |  |  |  | 1340625
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 469173.486

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY OSIEDLA
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez N06) = | 90282.22 | m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 332856.89
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 45046.51
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | -345921.83
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 31981.57
|  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane lok. użytkowych |  |  | 30000 |  |  | Obcy
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 30000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 0
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 30000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1981.57

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.3 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 12931.62
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 443720.628
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 69125
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 120347.77
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 646124.998
1 | Szegedyńska 5A | Wymiana instalacji gazowej (dokończ. z 2011) | 1 bud |  | 200000 |  | I kw |  | Obcy
2 | Szegedyńska 1 | Wymiana orynnowania |  |  | 20000 |  | II kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 52 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 kl |  | 10000 |  | II/III kw |  | Obcy
4 | Wrzeciono 52 | Gres na schodach wejściowych |  |  | 20000 |  | II/III kw |  | Obcy
5 | Szubińska 6 | Wymiana instalacji elektrycznej | 7 kl |  | 250000 |  | 2012 |  | Obcy
6 | Szegedyńska 5A | Malowanie klatek schodowych | 4 kl |  | 32000 |  | 2012 |  | Ekipa
7 | Szegedyńska 1 | Usunięcie glonów na elewacji od strony płn. |  |  | 25000 |  | 2012 |  | Obcy
8 | Szegedyńska 1 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 147 |  | 18375 |  | I kw |  | Obcy | refakturowane
9 | Szubińska 6 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 202 |  | 25250 |  | I kw |  | Obcy | refakturowane
10 | Wrzeciono 54A | Wymiana wodomiarów na radiowe | 204 |  | 25500 |  | I kw |  | Obcy | refakturowane
11 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 646125
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 25500
| Ekipa |  |  |  | 32000
| Obcy |  |  |  | 588625
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | -0.002

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 6249.02
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 127886.832
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 134135.852
1 | Wrzeciono 50 | Naprawa schodów do altanki śmietnikowej |  |  | 15000 |  | II/III kw. |  | Obcy
2 | Wrzeciono 50 | Zadaszenie nad altanką na gabaryty |  |  | 20000 |  | II/III kw. |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 55000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 35000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 79135.852

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 7750.96
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 77179.104
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 84930.064
1 | Szegedyńska 10 | Ułożenie gresu w komorze zsypowej | 1 kom |  | 15000 |  | II/III kw. |  | Ekipa
2 | Szegedyńska 10 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 |  | II/III kw. |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 45000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 15000
| Obcy |  |  |  | 10000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 39930.064

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 1983.22
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 317442.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 225574.06
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 545000
1 | Wrzeciono 10 | Wymiana pionów inst. wod-kan (dokoń. 2011) | 14 szt |  | 140000 |  | I/II kw. |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 8A | Malowanie klatek (dokończenie z roku 2011) | 6 kl |  | 50000 |  | I/II kw. |  | Ekipa
3 | Wrzeciono 6 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 |  | II/III kw. |  | Obcy
4 | Wrzeciono 6 | Gres na schodach przed wejściem | 1 kpl |  | 15000 |  | II/III kw. |  | Obcy
5 | Wrzeciono 10 | Wymiana instalacji elektrycznej | 1 bud |  | 250000 |  | 2012 |  | Obcy
6 | Wrzeciono 8A | Wymiana rynien i rur spustowych | 1 kpl |  | 60000 |  | III kw |  | Obcy
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 545000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 250000
| Ekipa |  |  |  | 190000
| Obcy |  |  |  | 105000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 0

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 121658.24
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 221284.512
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 342942.752
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Naprawa izolacji tarasów, logii, balkonów |  |  | 100000 |  | 2012 |  | Obcy
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 120000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 100000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 222942.752

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 8715.87
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 83332.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 92048.67
1 | Przy Agorze 3 | Wymiana pomp hydrofornii | 1 bud |  | 40000 |  | I kw |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 |  | II/III kw |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 70000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 50000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 22048.67

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 2815.51
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 196001.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 71250
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 270066.79
1 | Wrzeciono 55 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 |  | III kw |  | Obcy
2 | Wrzeciono 55A | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 |  | III kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 57 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 |  | III kw |  | Obcy
4 | Wrzeciono 57 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 |  | III kw |  | Obcy
5 | Marymoncka 137/139 | Wymiana drzwi na klatkach schodowych | 8 szt |  | 50000 |  | I kw |  | Obcy
6 | Marymoncka 137/139 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 570 |  | 71250 |  | I kw |  | Obcy | refakturowane
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 241250
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 221250
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 28816.79

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 5338.79
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 52902.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 58241.51
1 | Marymoncka 131 | Rezerwa na przeniesienie ogrodzenia | 200 mb |  | 30000 |  | 2012 |  | Obcy
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 40000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 30000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 18241.51

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 4079.3
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 81079.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 85750
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 170908.5
1 | Wrzeciono 12 | Malowanie klatki schodowej | 1 kpl |  | 60000 |  | II kw |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 12 | Gres na schodach przed wejściem | 1 kpl |  | 15000 |  | II kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 12 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 686 |  | 85750 |  | I kw |  | Obcy | refakturowane
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2012
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 165750
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 5000
| Ekipa |  |  |  | 60000
| Obcy |  |  |  | 100750
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 5158.5

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 22026
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4511.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 26537.4
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 0
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 10000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 16537.4

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 6215
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1350
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 7565
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 0
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 10000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | -2435

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 9065.4
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1176.6
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 10242
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 0
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 10000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 242

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 19949.72
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6649.92
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 26599.64
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6599.64

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 4.4794 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 17416
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 12816
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 30232
1 | Szegedyńska 5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 52 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 10232

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 2.8548 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5584
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 13240
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3240

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 2.9448 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6184
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 13840
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3840

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 8.4641 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | -7181.26
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 25900
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 18718.74
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 8718.74

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 1.7957 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3771
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7632
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 11403
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1403

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 15.03.2012
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 2.5312 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4860
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7680
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 12540
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 2540