## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 469173.48 | 746541.75
II. NALICZENIA funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 1697151.98 | 1730009.67
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 50890.2 | 64376.6
IV. SALDO DODATKOWYCH ZASILEŃ na dn. 31.12.2013: |  |  |  |  | 223440 | 1469527.71
VI. SALDO ZASILEŃ Z SFR na dn. 31.12.2013: |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2440655.66 | 4010455.73
SFR | MIESZKANIA | lokale użytkowe |  |  | 30000 | 22149.49
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 529000 | 482373.56
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 90000 | 120556.36
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 112000 | 93249.46
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 403000 | 484997.06
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 250000 | 65499.41
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 82000 | 51830.81
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 210000 | 256179.47
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 59000 | 34980.37
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 82000 | 43378.46
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,7,9 |  |  | 15000 | 450
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 0 | 0
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10A |  |  | 1000 | 1746.54
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 14000
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 20000 | 0
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 10000 | 141.8
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 10000 | 727.56
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 25000 | 53854.85
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 10000 | 3907.97
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 10000 | 70.89
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 1958000 | 1730094.06
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 396000 | 226575.29
| Obcy |  |  |  | 1562000 | 1503518.77
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 482655.66 | 2280361.67

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY OSIEDLA
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez N06) = | 90282.22 | m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 1981.57 | 20522.82
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 50890.2 | 64376.6
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1258580.87 | kwota 1.258.500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 68/2013 RN
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 52871.77 | 1343480.29
1 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane lok. użytkowych |  |  | 30000
2 | Wrzeciono 14A | Wykonanie pomieszczenia archiwum |  |  |  | 1787.26 |  | Ekipa
3 | Wrzeciono 10C | Remont gabinetu zabiegowego |  |  |  | 3892.23 |  | Ekipa
4 | Wrzeciono 10C | Zadaszenie schodów do Przychodni |  |  |  | 16470 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 30000 | 22149.49
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 5679.49
| Obcy |  |  |  | 30000 | 16470
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 22871.77 | 1321330.8

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.3 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 0 | -59573.67
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 443720.628 | 443720.64
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 90000 | 76759.98
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 533720.628 | 460906.95
1 | Wrzeciono 52 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 690 szt |  | 90000 | 75287.12 | I kw | I kw | Obcy | refakturowane
2 | Szegedyńska 1 | Wymiana instalacji elektrycznej | 5 kl |  | 215000 | 203579.81 | 2013 | 2013 | Obcy
3 | Wrzeciono 52 | Remont schodów zewnętrznych w budynku |  |  | 40000 | 31871.45 | II/III kw | 2013 | Obcy
4 | Szegedyńska 5 | Wymiana drzwi wejściowych + okna | 1 szt |  | 12000 | 11358 | II/III kw | 2013 | Obcy
5 | Szegedyńska 5A | Remont klatek, gres | 13 kl | 1 kl | 135000 | 27050.34 | 2013 | 2013 | Ekipa
6 | Szegedyńska 5A | Remont klatek, domofony, oświetlenie | 13 kl |  |  | 14680.77 | 2013 | 2013 | Obcy
7 |  | Certyfikaty energetyczne | 6 bud |  | 12000 | 6642 | 2013 | 2013 | Obcy
8 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Ekipa
9 | Wrzeciono 52 | Usunięcie awarii W52 inne drobne |  |  |  | 8310.39 |  | 2013 | Obcy
10 | Szegedyńska 5 | Rozbudowa instalacji monitoringu |  |  |  | 8455.04 |  | 2013 | Obcy
11 | Sz.5A, Sz 6, Wrz. 52 | Roboty dekarskie |  |  |  | 14544 |  | 2013 | Obcy
12 |  | Prace różne |  |  |  | 6865.54 |  | 2013 | Ekipa
13 | Szeg. 1, Szeg. 52 | Schody na podwórku w lastryko, kwietniki |  |  |  | 26481.59 |  | 2013 | Obcy
14 | Szeg. 5A,Wrz. 54A | Kraty w altankach śmietnikowych |  |  |  | 5338.2 |  | 2013 | Obcy
15 | Szeg. 54A, Szub. 6 | Ogrodzenie ogródków przydomowych |  |  |  | 24428.87 |  | 2013 | Ekipa
16 | Wrzeciono 52 | Malowanie klatki schodowej |  |  |  | 17480.44 |  | 2013 | Ekipa
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 529000 | 482373.56
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 160000 | 75825.19
| Obcy |  |  |  | 369000 | 406548.37
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 4720.628 | -21466.61

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 79135.85 | 34794.45
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 127886.832 | 127886.84
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 2126.96
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 207022.682 | 164808.25
1 | Szegedyńska 8 | Naprawa schodów do altanki śmietnikowej |  |  | 15000 | 16165.45 | II/III kw. | 2013 | Obcy
2 | Wrzeciono 50 | Wymiana domofonów na cyfrowe |  |  | 15000 | 13309.92 | 2013 | 2013 | Obcy
3 | Szegedyńska 4 | Wymiana domofonów na cyfrowe |  |  | 9000 | 8873.28 | 2013 | 2013 | Obcy
4 | Szegedyńska 8 | Wymiana domofonów na cyfrowe |  |  | 15000 | 15528.24 | 2013 | 2013 | Obcy
5 |  | Certyfikaty energetyczne | 3 bud. |  | 6000 | 3321 | II/III kw. | 2013 | Obcy
6 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2013 |  | Ekipa
7 |  | Roboty drobne |  |  |  | 420.4 |  | 2013 | Obcy
8 | Szeg.4, Szeg.8 | Roboty dekarskie, naprawa elewacji |  |  |  | 5400 |  | 2013 | Obcy
9 | Szeg.4, Szeg.8 | Naprawa kwietników |  |  |  | 20153.44 |  | 2013 | Obcy
10 | Szeg. 8, Wrzec. 50 | Naprawa nawierzchni asfaltowej |  |  |  | 3950.32 |  | 2013 | Obcy
11 | Wrzeciono 50 | Wymiana pasa rynnowego od strony klatek |  |  |  | 33434.31 |  | 2013 | Obcy | Komisja GZM
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 90000 | 120556.36
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 60000 | 120556.36
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 117022.682 | 44251.89

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 39930.06 | 44962.54
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 90042.288 | 90042.29
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 441.31
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 129972.348 | 135446.14
1 | Szegedyńska 10 | Wymiana pomp w hydrofornii |  |  | 40000 | 33897.96 | 2013 | 2013 | Obcy
2 | Szegedyńska 10 | Remont dachu |  |  | 50000 | 29034.77 | 2013 | 2013 | Obcy
3 | Szegedyńska 10 | Certyfikty energetyczne | 1 bud. |  | 2000 | 1107 | 2013 | 2013 | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2013 |  | Ekipa
5 |  | Roboty drobne |  |  |  | 882 |  | 2013 | Obcy
6 |  | Wymiana ogrodzenia ogródków przydomowych |  |  |  | 16160.68 |  | 2013 | Ekipa
7 |  | Prace różne |  |  |  | 113.05 |  | 2013 | Ekipa
8 |  | Naprawa schodów do poczty, nawierzchnia asfalt. |  |  |  | 12054 |  | 2013 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 112000 | 93249.46
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 16273.73
| Obcy |  |  |  | 92000 | 76975.73
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 17972.348 | 42196.68

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 0 | 192824.54
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 317442.72 | 317442
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 90000 | 82546.02
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 407442.72 | 592812.56
1 | Wrzeciono 8 | Wymiana instalacji elektrycznej | 1 bud |  | 280000 | 13354.23 | 2013 |  | Obcy | prace w toku
2 | Wrzeciono 6 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 690 szt |  | 90000 | 80741 | 2013 | 2013 | Obcy | refakturowane
3 |  | Certyfikaty energetyczne | 4 bud. |  | 8000 | 4428 | 2013 | 2013 | Obcy
4 | Wrzeciono 10 | Wymiana instalacji elektrycznej | 1 bud. |  |  | 295920 | 2012 | I kw 2013 | Obcy | dokończ. z 2012
5 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Ekipa
6 | W8,W10 | Udrożnienie instalacji wentylacyjnej |  |  |  | 6465.68 |  | 2013 | Obcy
7 | W6,W8,W8A,W10 | Roboty dekarskie |  |  |  | 6469.2 |  | 2013 | Obcy
8 | Wrzec. 8,Wrzec.10 | Wymiana pionów wod-kan |  |  |  | 13697.75 |  | 2013 | Ekipa
9 | Wrzeciono 8 | Wymiana grzejników na klatce |  |  |  | 7703.05 |  | 2013 | Ekipa
10 | Wrzeciono 8 | Wymiana ogrodzenia ogródków przydomowych |  |  |  | 16137.25 |  | 2013 | Ekipa
11 |  | Prace różne |  |  |  | 1667.31 |  | 2013 | Ekipa
12 | Wrzeciono 10 | Remont gazonu inne drobne |  |  |  | 7983.81 |  | 2013 | Obcy
13 | Wrzeciono 6 | Rozbudowa instalacji monitoringu |  |  |  | 8959.16 |  | 2013 | Obcy
14 |  | Inne drobne |  |  |  | 1388.99 |  | 2013 | Obcy
15 | Wrzeciono 10 | Wymiana ogrodzenia ogródków przydomowych |  |  |  | 15832.73 |  | 2013 | Ekipa
16 | Wrzeciono 6 | Roboty malarskie |  |  |  | 4248.9 |  | 2013 | Ekipa
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 403000 | 484997.06
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 25000 | 59286.99
| Obcy |  |  |  | 378000 | 425710.07
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 4442.72 | 107815.5

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 222942.75 | 219167.96
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 221284.512 | 221284.5
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 892.04
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 444227.262 | 441344.5
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Naprawa izolacji tarasów, logii, balkonów |  |  | 150000 | 28151.25 | 2013 | 2013 | Obcy
2 | Wrzeciono 57B i 59A | Usunięcie glonów na ścianie od strony płn. |  |  | 60000 | 16099.27 | 2013 | 2013 | Obcy
3 |  | Certyfikaty energetyczne | 5 bud. |  | 10000 | 5535 | 2013 | 2013 | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  |  |  | Ekipa
5 | Wrzeciono 59C | Usunięcie przecieków na klatce schodowej |  |  |  | 3089.25 |  | 2013 | Obcy
6 | Wrz 59A, 59C | Roboty dekarskie |  |  |  | 10679.04 |  | 2013 | Obcy
7 |  | Prace różne |  |  |  | 487.6 |  | 2013 | Ekipa
8 | Wrz 59,59A,59B | Udrożnienie filtrów wody |  |  |  | 1458 |  | 2013 | Obcy
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 65499.41
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 487.6
| Obcy |  |  |  | 220000 | 65011.81
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 194227.262 | 375845.09

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 22048.67 | 32671.09
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 83332.8 | 83333.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 105381.47 | 116004.49
1 | Przy Agorze 3 | Remont dachu |  |  | 50000 | 31889.82 | 2013 | 2013 | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Certyfikaty energetyczne |  |  | 2000 | 1107 | 2013 | 2013 | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2013 | 2013 | Ekipa
4 |  | Wymiana okien na klatce schodowej |  |  |  | 882 |  |  | Obcy
5 |  | Projekt altanki |  |  |  | 6150 |  |  | Obcy
6 |  | Naprawa kwietnika |  |  |  | 7983.81 |  |  | Obcy
7 |  | Remont węzła cieplnego |  |  |  | 3818.18 |  |  | Ekipa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 82000 | 51830.81
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 3818.18
| Obcy |  |  |  | 52000 | 48012.63
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 23381.47 | 64173.68

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 28816.79 | 56484.38
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 196001.28 | 196001.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1408.58
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 224818.07 | 253894.24
1 | Wrzeciono 55 | Wymiana świetlika | 1 kpl |  | 25000 | 21604.33 | 2013 | 2013 | Obcy
2 | Wrzeciono 55A | Wymiana świetlika | 1 kpl |  | 25000 | 21118.33 | 2013 | 2013 | Obcy
3 | Wrzeciono 57 | Wymiana świetlika | 1 kpl |  | 25000 | 21604.33 | 2013 | 2013 | Obcy
4 | Wrzeciono 57A | Wymiana świetlika | 1 kpl |  | 25000 | 22414.33 | 2013 | 2013 | Obcy
5 | Marymoncka 137/139 | Nowa altanka śmietnikowa |  |  | 70000 | 95917.89 | 2013 | 2013 | Obcy
6 |  | Certyfikaty energetyczne | 5 bud. |  | 10000 | 5535 | 2013 | 2013 | Obcy
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2013 |  | Ekipa
8 | W55,55A,57A | Usunięcie glonów na ścianie od strony płn. | 3 bud |  |  | 20632.32 |  |  | Obcy
9 | M137,W55 - 57A | Roboty dekarskie |  |  |  | 5184 |  |  | Obcy
10 | W55A,W57 | Wymiana pionów wod-kan |  |  |  | 12872.55 |  |  | Ekipa
11 | W55, W55A | Remont węzłów cieplnych |  |  |  | 7436.77 |  |  | Ekipa
12 |  | Prace drobne |  |  |  | 637.75 |  |  | Ekipa
13 | Marym. 137/139 | Naprawa kwietnika |  |  |  | 7983.81 |  |  | Obcy
14 | W55A, W57 | Naprawa nawierzchni asfaltowej |  |  |  | 11920.46 |  |  | Obcy
15 |  | Prace różne |  |  |  | 1317.6 |  |  | Obcy
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 210000 | 256179.47
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 20947.07
| Obcy |  |  |  | 180000 | 235232.4
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 14818.07 | -2285.23

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 18241.51 | -1485.09
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 52902.72 | 52902.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 71144.23 | 51417.63
1 | Marymoncka 129/131 | Docieplenie ścian szczyt. ostatnich kondygn. |  |  | 40000 |  | 2013 |  | Obcy
2 |  | Certyfikaty energetyczne | 2 bud. |  | 4000 | 2214 | 2013 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 15000 |  | 2013 |  | Ekipa
4 | M129, 131 | Malowanie piwnic z remontem posadzek |  |  |  | 27685.5 |  | 2013 | Ekipa
5 | M129, 131 | Naprawa daszków w wiatrołapach |  |  |  | 5080.87 |  | 2013 | Ekipa
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 59000 | 34980.37
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 15000 | 32766.37
| Obcy |  |  |  | 44000 | 2214
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 12144.23 | 16437.26

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 5158.5 | 48643.33
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 81079.2 | 81079.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1333.83
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 86237.7 | 131056.36
1 | Wrzeciono 12 | Remont dachu | 1 kpl |  | 50000 | 31177.33 | 2013 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Certyfikaty energetyczne | 1 bud. |  | 2000 | 1107 | 2013 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2013 |  | Ekipa
4 |  | Prace drobne |  |  |  | 389.6 |  |  | Ekipa
5 |  | Malowanie klatki schod., wylewka zejścia piwnicy |  |  |  | 7958.08 |  |  | Ekipa
6 |  | Remony pompy |  |  |  | 1350 |  |  | Obcy
7 |  | Montaż ogrodzenia |  |  |  | 1396.45 |  |  | Ekipa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 82000 | 43378.46
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 9744.13
| Obcy |  |  |  | 52000 | 33634.33
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 4237.7 | 87677.9

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 16537.4 | 22168.11
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4511.4 | 2218.55
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 21048.8 | 24386.66
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 15000 |  | 2013 |  | Ekipa
2 |  | Prace drobne |  |  |  | 450 |  |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 15000 | 450
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 15000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 450
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6048.8 | 23936.66

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | -2435 | 7565
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1350 | 674.5
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | -1085 | 8239.5
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 0 |  | 2013 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 0 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | -1085 | 8239.5

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 242 | 10242
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1176.6 | 583.95
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 1418.6 | 10825.95
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 1000 |  | 2013 |  | Ekipa
2 |  | Wykonanie instalacji zasilającej |  |  |  | 1746.54 |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 1000 | 1746.54
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 1000 | 1746.54
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 418.6 | 9079.41

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 6599.64 | 26599.64
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6649 | 4743.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 13248.64 | 31343.44
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Ekipa
2 |  | Ekspertyza przyczyn przecieków w halach |  |  |  | 5500 |  |  | Obcy
3 |  | Naprawa przecieków ze ścian |  |  |  | 8500 |  |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 14000
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 14000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3248.64 | 17343.44

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 4.4794 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 10232 | 41353.64
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 17416 | 25116
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 12816 | 12816
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 40464 | 79285.64
1 | Szegedyńska 5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 52 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 20464 | 79285.64

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 2.8548 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 3240 | 17795.18
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5584 | 13240
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 6480
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 16480 | 37515.18
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
2 |  | Wymiana opraw oświetleniowych |  |  |  | 141.8 |  |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 141.8
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 141.8
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6480 | 37373.38

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 2.9448 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 3840 | 20785.5
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6184 | 13840
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 7643.87
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 17680 | 42269.37
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
2 |  | Wymiana wyświetlacza |  |  |  | 727.56 | 2013 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 727.56
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 727.56
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 7680 | 41541.81

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 8.4641 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 8718.74 | -18675.29
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 25900 | 25900
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 3186.25
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 34618.74 | 10410.96
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  | 2013 |  | Obcy
2 | Wrz. 59 | Wymiana falowników |  |  |  | 25022.21 |  | 2013 | Obcy
3 | Wrz. 59A | Naprawa zdewastowanych drzwi |  |  |  | 5616.27 |  | 2013 | Obcy
4 | Wrz. 59A | Naprawa koła |  |  |  | 1525.8 |  | 2013 | Obcy
5 | Wrz. 59A | Wymiana falownika, |  |  |  | 17046.72 |  | 2013 | Obcy
6 | Wrz. 59C | Wymiana styczników i koła |  |  |  | 4643.85 |  | 2013 | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 53854.85
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 53854.85
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 9618.74 | -43443.89

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 3.5086 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2013: |  |  |  |  | 1403 | 9482.95
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 7368 | 15000
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7632 | 7664
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 16403 | 32146.95
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
2 |  | Remont kabiny |  |  |  | 1148.2 |  |  | Obcy
3 |  | Naprawa sterownika |  |  |  | 718.35 |  |  | Obcy
4 |  | Wymiana luzownika |  |  |  | 2041.42 |  |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 3907.97
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 3907.97
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6403 | 28238.98

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 14.02.2014
WERSJA 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2013
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 3.8125 | zł/lok
[5 empty] | 2540 | 20212.67
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 7320 | 15000
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7680 | 7648
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 17540 | 42860.67
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2013 |  | Obcy
2 |  | Wymiana oprawy oświetlenia |  |  |  | 70.89 |  |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 70.89
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 70.89
IX. SALDO NA DN. 31.12.2013 (VII-VIII): |  |  |  |  | 7540 | 42789.78