## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [9 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 482655 | 2280354 | kwota 1.258.500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 68/2013 RN
II. NALICZENIA funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 1803552.732 | 1847251.42
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 89703.4 | 90859.3
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ na dn. 31.12.2014: |  |  |  |  | 43440 | 13665.28
VI. SUMA ZASILEŃ Z SFR na dn. 31.12.2014: |  |  |  |  | 0 | 5.457e-12 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN w kwocie 251.700,00
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2419351.132 | 4232130
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 160000 | 43851.32
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 516250 | 476062.34
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 186250 | 134260.45
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 66250 | 7332.29
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 180000 | 517818.75
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 330000 | 424891.66
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 113015 | 153238.18
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 194900 | 68190.19
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 33450 | 51996.48
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 125015 | 147676.28
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,7,9 |  |  | 10000 | 0
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 5000 | 0
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10A |  |  | 5000 | 1696.27
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 7859.66
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 20000 | 0
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 10000 | 0
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 10000 | 0
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 28593.13
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 10000 | 0
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 10000 | 0
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 2005130 | 2063467
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 292000 | 28077.83
| Obcy |  |  |  | 1713130 | 2035389.17
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 414221.132 | 2168663
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY OSIEDLA
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 2,0 lub 1,20 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 40000 | 1321323.13 | kwota 1.258.500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 68/2013 RN
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 89703.4 | 90859.3
IV. DODATKOWE ZASILENIA: | [5 empty] | 0.72
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | -251700 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 129703.4 | 1160483.15
1 | Lokale użytkowe | Malowanie elewacji pawilonu przychodni ul. Wrzeciono 10C |  |  | 100000 |  | 2014 |  | Obcy | Rezygnacja
2 | Przychodnia | Wymiana okien w patio przychodni ul. Wrzeciono 10C |  |  | 40000 | 40275.45 | 2014 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane lok. użytkowych |  |  | 20000 |  | 2014 |  | Ekipa
4 | Lokale użytkowe | Prace drobne |  |  |  | 3575.87 | 2014 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 160000 | 43851.32
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 140000 | 43851.32
[5 empty] | -30296.6 | 1116631.83
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.3 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 40000 | -21466.61
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 443720.628 | 443720.98
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 0 | 6203.48
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 79341.91 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 483720.628 | 507799.76
1 | Wrzeciono 52 | Wymiana instalacji elektrycznej + projekt | 1 klatka |  | 250000 | 29255.55 | 2014 |  | Obcy
2 | Szegedyńska 5A | Wymiana inst. elektrycznej + projekt | 13 klatek |  | 220000 | 322127.03 | 2014 |  | Obcy
3 | Szegedyńska 5 | Docieplenie stropodachu | 650 m2 |  | 16250 | 9163.01 | 2014 |  | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2014 |  | Ekipa
5 | Szeg.5 | Chodniki, drogi |  |  |  | 7549.57 | 2014 |  | Obcy
6 | Szegedyńska 5A | Nadzór inwestorski nad wymianą inst. elektr. |  |  |  | 7586.88 | 2014 |  | Ekipa
7 | Szegedyńska 5 | Modernizacja placu zabaw | 1 plac |  |  | 35994.72 | 2014 |  | Obcy | Straż Miejska
8 | Sz1,5,5A,6,W52,54A | Roboty dekarskie, naprawy dachów |  |  |  | 11803.42 | 2014 |  | Obcy
9 | Sz1,5,5A,54A, Szu6 | Inne drobne |  |  |  | 22173.76 | 2014 |  | Obcy
10 | Szub. 6, Szeg 54A | Wymiana dźwigni okien uchylnych w świetlikach | 14 klatek |  |  | 21470.4 | 2014 |  | Obcy | awaryjnie
11 | Szegedyńska 5A | Montaż latarnii parkowych | 2 szt |  |  | 8938 | 2014 |  | Obcy | wniosek mieszk.
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 516250 | 476062.34
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 7586.88
| Obcy |  |  |  | 486250 | 468475.46
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | -32529.372 | 31737.42
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 60000 | 44251.89
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 127886.832 | 127886.83
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1024.89
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 24753.15 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 187886.832 | 197916.76
1 | Szegedyńska 4, 8 | Przełożenie opaski wokół budynków |  |  | 30000 | 0 |  |  | Obcy | Rezygnacja
2 | Szegedyńska 4 | Wymiana urządzeń na placu zabaw | 1 plac |  | 40000 | 42020.49 | 2014 |  | Obcy
3 | Sz4, 8, Wrzeciono 50 | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 430 szt |  | 32250 | 28803.6 | 2014 |  | Obcy
4 | Szeg. 4, 8, Wrz. 50 | Docieplenie stropodachów | 2160 m2 |  | 54000 | 27685.36 | 2014 |  | Obcy
5 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2014 |  | Ekipa
6 | Szeg. 4, 8, Wrz. 50 | Naprawy elewacji, wymiana kratek wentylac. |  |  |  | 6202 | 2014 |  | Obcy
7 | Szeg 4,8 | Roboty drogowe, usunięcie stołu ping-pong |  |  |  | 1845 | 2014 |  | Obcy
8 | Szeg4,8, Wrzec. 50 | Montaż latarnii parkowych | 4 szt |  |  | 17876 | 2014 |  | Obcy | wniosek mieszk.
9 | Szeg. 4 | Wymiana uszkodzonych płyt balkonowych |  |  |  | 9828 | 2014 |  | Obcy
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 186250 | 134260.45
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 156250 | 134260.45
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1636.832 | 63656.31
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 20000 | 42196.68
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 90042.288 | 90043
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 14938.44 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 110042.288 | 147178.12
1 | Szegedyńska 10 | Docieplenie stropodachu | 650 m2 |  | 16250 | 6373.01 | 2014 |  | Obcy
2 | Szegedyńska 10 | Wymiana nawierzchni schodów na lastryko |  |  | 20000 | 0 | 2014 |  | Obcy | Rezygnacja
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2014 |  | Ekipa
4 | Szegedyńska 10 | Prace drobne |  |  |  | 959.28 | 2014 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 66250 | 7332.29
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 46250 | 7332.29
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 43792.288 | 139845.83
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | -136345 | 107815.5
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 317442.72 | 317442
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 2177.84
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 52665.26 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 181097.72 | 480100.6
1 | Wrzeciono 6 | Pomalowanie klatki schodowej | 1 bud |  | 20000 | 7519.23 | 2014 |  | Ekipa | cała klatka
2 | Wrzeciono 6 | Naprawa dachu i obróbek blacharskich | 1 bud |  | 30000 | 29740.37 | 2014 |  | Obcy
3 | W10, W8 | Doposażenie placów zabaw | 2 place |  | 30000 | 43324.29 | 2014 |  | Obcy
4 | Wrzeciono 6, 8A | Nowa altanka śmietnikowa + projekt |  |  | 80000 | 96685.22 | 2014 |  | Obcy
5 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  | 2014 |  | Ekipa
6 | Wrz 8, 8A, 10 | Roboty dekarskie |  |  |  | 5490.81 | 2014 |  | Obcy
7 | Wrzeciono 8 | Wymiana instalacji elektrycznej | 1 bud |  |  | 298764.96 | 2013 |  | Obcy | dokończ z 2013
8 | Wrz 8A, 10 | Chodniki, drogi, inne drobne |  |  |  | 13427.37 | 2014 |  | Obcy
9 | Wrz 8, 8A | Remont gazonów | 2 szt |  |  | 15967.62 | 2014 |  | Obcy
10 | Wrz 6, 8, 8A, 10 | Nadzór inwestorski nad wymianą inst. elektr. |  |  |  | 6124.35 | 2014 |  | Ekipa
11 | Wrz. 8A | Wymiana pionu kanalizacyjnego |  |  |  | 774.53 | 2014 |  | Ekipa
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 180000 | 517818.75
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 40000 | 14418.11
| Obcy |  |  |  | 140000 | 503400.64
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1097.72 | -37718.15
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 190000 | 375845.09
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 258165.264 | 258165.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1773.35
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 448165.264 | 635783.72
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa elewacji, tarasów, logii, balkonów |  |  | 100000 | 57590.4 | 2014 |  | Obcy
2 | Wrzec. 57B, 59-59C | Roboty dekarskie, elewacja |  |  | 30000 | 24727.4 | 2014 |  | Obcy
3 | Wrzeciono 57B | Demontaż ogrodzenia wzdłuż budynku od płn |  |  | 20000 | 0 |  |  | Ekipa | rezygnacja
4 | Wrzeciono 59-59C | Usunięcie przecieków w halach garażowych |  |  | 150000 | 234888.57 | 2014 |  | Obcy
5 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  |  |  | Ekipa
6 | Wrzec. 57B, 59-59C | Doposażenie i konserwacja placów zabaw, |  |  |  | 13178.27 | 2014 |  | Obcy
7 | Wrzec. 59C | Naprawa przecieku na klatce schodowej |  |  |  | 4185 | 2014 |  | Obcy
8 | Wrz. 59A, 59B | Remont hydrofornii |  |  |  | 10206.12 | 2014 |  | Obcy
9 | Wrzec. 57B, 59-59C | Legalizacja ciepłomierzy |  |  |  | 80115.9 | 2014 |  | Obcy
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 330000 | 424891.66
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 280000 | 424891.66
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 118165.264 | 210892.06
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 30000 | 64173.68
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 83332.8 | 83332
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 667.82
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 16129.53 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 113332.8 | 164303.03
1 | Przy Agorze 3 | Nowa altanka śmietnikowa |  |  | 70000 | 98445.2 | 2014 |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Docieplenie stropodachu | 720,6 m2 |  | 18015 | 7515.46 | 2014 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  | 2014 |  | Ekipa
4 | Przy Agorze 3 | Modernizacja placu zabaw |  |  |  | 40797.52 | 2014 |  | Obcy
5 | Przy Agorze 3 | Roboty elektryczne |  |  |  | 6480 | 2014 |  | Obcy
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 113015 | 153238.18
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 25000 | 0
| Obcy |  |  |  | 88015 | 153238.18
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 317.8 | 11064.85
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 40000 | -2285.23
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 196001.28 | 196001.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 300.35
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 37937.13 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 236001.28 | 231953.53
1 | Wrzeciono 55A | Wymiana instalacji wod-kan |  |  | 100000 | 6072.84 | 2014 |  | Ekipa
2 | Marymoncka 137/139 | Docieplenie stropodachów | 1000 m2 |  | 27500 | 20836.73 | 2014 |  | Obcy
3 | Wrzec 55,55A,57,57A | Docieplenie stropodachów | 1496 m2 |  | 37400 | 16987.41 | 2014 |  | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  | 2014 |  | Ekipa
5 | Wrzec 55,Mar 137/139 | Drogi, chodniki |  |  |  | 6459.4 | 2014 |  | Obcy
6 | Wrzec 55,Mar 137/139 | Remont gazonów | 2 szt |  |  | 17833.81 | 2014 |  | Obcy
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 194900 | 68190.19
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 6072.84
| Obcy |  |  |  | 164900 | 62117.35
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 41101.28 | 163763.34
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 0 | 16437.26
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 52902.72 | 52902.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 423.96
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 10241.25 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 52902.72 | 80005.19
1 | Marymoncka 129/131 | Legalizacja wodomiarów C.W. i Z.W. | 246 szt. |  | 18450 | 17983.2 | 2014 |  | Obcy
2 | Marymoncka 129/131 | Doposażenie placu zabaw |  |  | 10000 | 5924.91 | 2014 |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2014 |  | Ekipa
4 | Marymoncka 129/131 | Roboty dekarskie, elewacja, antyptaki |  |  |  | 4322.97 | 2014 |  | Obcy
5 | Marymoncka 129 | Prace hydrauliczne |  |  |  | 1065.96 | 2014 |  | Obcy
6 | Marymoncka 129/131 | Roboty elektryczne |  |  |  | 8424 | 2014 |  | Obcy
7 | Marymoncka 129/131 | Naprawy i remonty dachów, czyszczenie rynien |  |  |  | 14275.44 | 2014 |  | Obcy
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 33450 | 51996.48
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 28450 | 51996.48
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 19452.72 | 28008.71
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 45000 | 87677.9
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 81079.2 | 81079.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1092.87
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 15693.33 | I rata z uchwały nr 68/2013 RN
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 126079.2 | 185543.3
1 | Wrzeciono 12 | Nowa altanka śmietnikowa |  |  | 40000 | 70445.9 | 2014 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Wymiana urządzeń na placu zabaw |  |  | 20000 | 14302.44 | 2014 |  | Obcy
3 | Wrzeciono 12 | Wymiana pomp hydrofornii |  |  | 35000 | 34128 | 2014 |  | Obcy
4 | Wrzeciono 12 | Docieplenie stropodachu | 720,6 m2 |  | 18015 | 8265.45 | 2014 |  | Obcy
5 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 12000 |  | 2014 |  | Ekipa
6 | Wrzeciono 12 | Drogi, chodniki inne drobne |  |  |  | 20534.49 | 2014 |  | Obcy
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 125015 | 147676.28
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 12000 | 0
| Obcy |  |  |  | 113015 | 147676.28
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1064.2 | 37867.02
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 10000 | 23936.66
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4511.4 | 4511.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 14511.4 | 28448.06
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 4511.4 | 28448.06
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 7000 | 8239.5
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1350 | 1350
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 8350 | 9589.5
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2014 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3350 | 9589.5
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 10000 | 9079.41
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1176.6 | 1176
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 11176.6 | 10255.41
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  | 2014 |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 10B | Roboty drogowe |  |  |  | 1696.27 | 2014 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 1696.27
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 1696.27
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6176.6 | 8559.14
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 25000 | 17343.44
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6649 | 8156.73
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 31649 | 25500.17
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Ekipa
2 | Wrzec. 57B/59-59C | Ogłoszenia do przetargu |  |  |  | 1709.66 | 2014 |  | Obcy
3 | Wrzec. 57B/59-59C | Nadzór inwestorski |  |  |  | 6150 | 2014 |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 7859.66
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 7859.66
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 21649 | 17640.51
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 7.7757 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 50000 | 79285.64
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 30232 | 43000
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 12816 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 93048 | 122285.64
1 | Szegedyńska 5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 52 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 73048 | 122285.64
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 6.8609 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 20000 | 37373.38
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13420 | 19900
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 41076 | 57273.38
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 31076 | 57273.38
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 6.5905 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 25000 | 41541.81
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13840 | 21520
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 46496 | 63061.81
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 36496 | 63061.81
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 16.9281 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | -30000 | -43443.89
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 51800 | 51800
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 21800 | 8356.11
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2 | Wrzec. 59A | Naprawa falownika |  |  |  | 7554.32 | 2014 |  | Obcy
3 | Wrzec. 59A | Naprawa kabiny po dewastacji |  |  |  | 3200.28 | 2014 |  | Obcy
4 | Wrzec. 59B | Wymiana falownika |  |  |  | 17838.53 | 2014 |  | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 28593.13
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 28593.13
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 11800 | -20237.02
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 7.1429 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 12000 | 28238.98
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 15000 | 22632
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7632 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 34632 | 50870.98
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 24632 | 50870.98
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 05.03.2015
PROJEKT 6
PLAN RZECZOWY NA ROK 2014
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - WYKONANIE IV KW
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 7.8125 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2014: |  |  |  |  | 25000 | 42789.78
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 15000 | 22632
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7680 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 47680 | 65421.78
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2014 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 10000 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2014 (VII-VIII): |  |  |  |  | 37680 | 65421.78
strona 21 z 21